## GESTIÓN DEL RIESGO
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN | 7 de mayo de 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Gestión del riesgo de corrupción | Política de administración del riesgo | Revisar y actualizar la política de Administración del Riesgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Política de Administración del Riesgo actualizada | Esta actividad se desarrollará a través de: -Socialización de la Política de Administración del Riesgo al interior de el Ministerio de forma masiva. -Revisión y Análisis de las observaciones recibidas para la actualización de la Política. -Actualización de la Política con las observaciones recibidas. -Aprobación de la Política de Administración del Riesgo actualizada en el Comité Institucional de Grupo Interno de Trabajo de Control Interno para su aprobación. -Remisión de respuesta a las partes interesadas sobre las observaciones recibidas. -Actualización del Código de Buen Gobierno y la Metodología de Administración del Riesgo, respecto a la Política de Administración del Riesgo actualizada. -Divulgación de la Política de Administración del Riesgo; así como el Código de Buen Gobierno y la Metodología de Administración del Riesgo. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional. | 2019-02-04 | 2019-04-30 | Humano
2 | Gestión del riesgo de corrupción | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar, actualizar y generar la versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Mapa de Riesgos Integrado actualizado en la vigencia por requerimiento de Ley | Esta actividad se desarrollará a través de: -Realizar mesas de trabajo con los Gestores de Cambio para la revisión y actualización de los riesgos. -Aprobación de la actualización de riesgos por parte de los Directores, Jefes y/o Coordinadores -Consolidación de la Versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional. | 2018-10-02 | 2019-01-31 | Humano
3 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Actualizar el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio de acuerdo a los resultados de autoevaluación y evaluación. | 3 | Número de actualizaciones realizadas al Mapa de Riesgos Integrado en la vigencia | Esta actividad se desarrollará a través de: -Realizar mesas de trabajo con los Gestores de Cambio para la revisión y actualización de los riesgos. -Aprobación de la actualización de riesgos por parte de los Directores, Jefes y/o Coordinadores -Consolidación de la Versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional. | 2019-02-01 | 2019-11-29 | Humano
4 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Socializar la versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con las partes interesadas | 4 | Número de Socializaciones realizadas de la versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado, actualizado en la vigencia | Esta actividad se desarrollará a través de: -Socialización de la Versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, a través del sitio web oficial y la Intranet del Ministerio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional. | 2018-10-02 | 2019-11-29 | Humano
5 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Retroalimentar a los procesos según corresponda, de acuerdo a las observaciones y propuestas recibidas a los riesgos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio; y dar respuesta a las partes interesadas | 100% | (Número de retroalimentaciones realizadas a las partes interesadas/ Número de retroalimentaciones recibidas con observaciones por las partes interesadas) * 100% | Esta actividad se desarrollará a través de: -Remisión de las observaciones recibidas por las Partes Interesadas a las dependencias correspondientes -Ajuste de los riesgos, en caso que las observaciones se consideren viables -Remisión de respuesta a las partes interesadas sobre las observaciones recibidas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional. | 2018-10-02 | 2019-11-29 | Humano
6 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Publicar y divulgar la versión aprobada del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Número de publicaciones realizadas de la versión final del Mapa de Riesgos Integrado, actualizado en la vigencia | Esta actividad se desarrollará a través de: -Publicación del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en el sitio web oficial y la Intranet del Ministerio. -Divulgación de la Versión del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, a través de los canales masivos del Ministerio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional. | 2018-10-02 | 2019-11-29 | Humano
7 | Gestión del riesgo de corrupción | Seguimiento | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 3 | Número de informes de evaluación del Mapa de Riesgos Integrado | informes de evaluación del Mapa de Riesgos Integrado | Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión | 2019-05-15 | 2020-01-16 | Humano
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## RENDICION
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN | 7 de mayo de 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Elaborar, publicar y divulgar el boletín sobre las acciones adelantadas por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 3 | Número de boletines elaborados, publicados y divulgados | La Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores elaborará un boletín donde se dará cuenta de los resultados de las actividades culturales, educativas, deportivas y UNESCO. Dichos boletines serán publicados en el sitio web oficial de la Cancillería y divulgados a través de las redes sociales dispuestas por el Ministerio. | Dirección de Asuntos Culturales | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Humano
2 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Publicar cuatrimestralmente a través de las pantallas informativas de las oficinas expedidoras de pasaportes y sitio web oficial de Cancillería, los resultados de la satisfacción de los usuarios y las acciones de mejora adelantadas por las oficinas. | 3 | Número de publicaciones realizadas | Una vez realizado el análisis del indicador cuatrimestral de satisfacción en las oficinas expedidoras de Bogotá, se enviará al enlace de prensa el informe de resultados para que sea publicado en el espacio designado por prensa. Este insumo, se enviará vencido el cuatrimestre. | Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Sede Norte y Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Calle 53 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Humano Tecnológico
3 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Realizar los Informes trimestrales de acceso a la información pública y, publicarlos en las páginas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores | 4 | Número de publicaciones realizadas | Una publicación por trimestre de los informes en el sitio web oficial y a través de los canales de comunicación establecidos del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-10 | Tecnológico Humano
4 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Apoyar el proceso de inscripción y elección de representantes de organizaciones de víctimas en el exterior para la conformación de la "Mesa Nacional de Participación efectiva de las víctimas" en la política pública de "atención y reparación integral a las víctimas". | 1 | Número de documentos creados | A partir de la información recolectada por los Consulados, se construirá un documento que evidencie las acciones dentro del proceso de conformación de la Mesa, el cual será presentado al finalizar cada etapa contemplada las cuales son: difusión e inscripción y elección. | Grupo Interno de Trabajo Asistencia a Connacionales en el Exterior | 2019-01-01 | 2019-10-10 | Humano
5 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Publicar y divulgar el Informe de Gestión Institucional 2018. | 1 | Número de informes publicados y divulgados | Elaborar el Informe de Gestión Institucional 2018 y divulgarlo a las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-01-01 | 2019-02-15 | Humano Tecnológico
6 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Elaborar el cronograma de rendición de cuentas para el 2019 | 1 | Número de documentos elaborados | Diseñar el cronograma de ejecución de las actividades del proceso de rendición de cuentas para ser ejecutadas durante el 2019, donde se identifiquen los temas y los espacios de diálogo virtuales y presenciales con las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Humano Tecnológico
7 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Elaborar, publicar y divulgar el informe anual al Congreso de la República | 1 | Número de informes publicados y divulgados | Elaborar, publicar y divulgar las Memorias al Congreso 2019, de acuerdo a lo establecido en el artículo 208 de la Constitución Política de Colombia. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-05-01 | 2019-08-30 | Humano Tecnológico
8 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Conformar y capacitar un equipo de trabajo para realizar la planeación, seguimiento y control de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 6 | Número de reuniones realizadas | 1) Convocar a las áreas de la Cancillería para designar a una persona por área que haga parte del equipo de trabajo. 2) Programar 6 reuniones para capacitar al equipo en los temas de rendición de cuentas y participación ciudadana, Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y Derechos Humanos DDHH, de acuerdo a los lineamientos de Función Pública y realizar seguimiento a las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Humano Tecnológico
9 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Actualizar y publicar la Guía de Participación Ciudadana 2019 | 1 | Número de documentos publicados | Actualizar y publicar la Guía de Participación Ciudadana 2019, que defina los mecanismos de participación ciudadana y los canales de comunicación virtual y presencial. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Humano Tecnológico
10 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Actualizar, divulgar y hacer seguimiento al formulario de participación ciudadana publicado en la página web de la Cancillería. | 10 | Número de divulgaciones realizadas | Actualizar el formulario de participación ciudadana e invitar a las partes interesadas a través de redes sociales, pantallas de servicio al ciudadano, páginas web de los Consulados y correo electrónico a diligenciar el formulario de participación ciudadana publicado en la página web de Cancillería y alimentar la caracterización de partes interesadas con los resultados del mismo, priorizando los temas de interés en el proceso de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Humano Tecnológico
11 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Publicar información sobre los logros, temas, aspectos y contenidos relevantes de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Desarrollar una campaña a través de los canales de comunicación dispuestos por el Ministerio, de acuerdo al cronograma de rendición de cuentas y teniendo en cuenta la caracterización de las partes interesadas, donde sean divulgados de manera permanente los logros, temas, aspectos y contenidos relevantes de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Humano Tecnológico
12 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Promover la participación ciudadana en grupos de interés específicos | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Involucrar a los estudiantes de una materia universitaria relacionada con la política exterior para la participación en la consulta y revisión de las actividades del Plan de Acción institucional. Estas observaciones serán tenidas en cuenta para la construcción de las actividades del Plan de Acción Institucional 2020. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-03-15 | 2019-11-30 | Humano Tecnológico
13 | Estrategia de rendición de cuentas | Responsabilidad | Capacitar a las partes interesadas en los mecanismos de participación ciudadana y los canales virtuales y presenciales. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Desarrollar una herramienta virtual para la promoción de los mecanismos de participación ciudadana y los canales virtuales y presenciales que ofrece la Cancillería. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-05-01 | 2019-08-31 | Humano Tecnológico
14 | Estrategia de rendición de cuentas | Responsabilidad | Elaborar, publicar y divulgar el Informe de evaluación de Rendición de Cuentas 2019 | 1 | Número de informes publicados y divulgados | Elaborar el Informe de evaluación de Rendición de Cuentas 2019 y divulgarlo a las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-11-15 | 2019-12-15 | Humano Tecnológico
15 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Promover la participación ciudadana en la construcción de proyectos de Decreto o Resolución expedidos por la Cancillería. | 100% | (Proyectos divulgados / proyectos recibidos)*100 | Poner a consulta de las partes interesadas los proyectos de Decreto o Resolución de interés general, para que puedan realizar sus observaciones, ser evaluadas por la entidad y dar respuesta a las mismas, cuando se presenten, por medio de un Informe Global que se publicará en la sección de Proyectos Normativos. La divulgación se realizará por medio de redes sociales y por correo electrónico a las personas que autorizaron el envío de correos. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Humano Tecnológico
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro | [16 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## RACIONALIZACION
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [18 empty] | CÓDIGO: SC-FO-107
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [18 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS | [18 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [13 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN |  | 7 de mayo de 2019
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [14 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
DATOS TRÁMITE A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
No. | NOMBRE DEL TRÁMITE | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | TIPO RACIONALIZACIÓN | ACCIONES RACIONALIZACIÓN | ¿EL PERIODO DE RACIONALIZACIÓN SUPERA LA PRESENTE VIGENCIA? | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | FECHA INICIO (DD/MM/AA) | FECHA FINAL PRESENTE VIGENCIA (DD/MM/AA) | FECHA FINAL RACIONALIZACIÓN (DD/MM/AA) | ÁREA RESPONSABLE | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida)
1 | Pasaporte electrónico | La solicitud y expedición del pasaporte debe realizarse por el ciudadano mediante presentación personal en las oficinas expedidoras. | solicitud pasaporte en línea | Mayor comodidad para el ciudadano. No requiere presencia del ciudadano en oficina para la solicitud. | Tecnológica | Aumento en los canales y puntos de atención | NO | 1 | Número de implementaciones realizadas. | Desarrollo e implementación de solicitud de pasaporte en línea cuando se cuente con uno vigente y que cumpla con las restricciones establecidas, cuando la información de la libreta no requiera modificaciones de información. | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
2 | Visa visitante | Se encuentra vigente la Resolución 6045 de 2017 que establece 3 tipos de visas: Visitante- Tipo V, Residente-Tipo R, Migrante-Tipo M | actualización resolución del trámite de visas | Mayor claridad y mejor compresión para el usuario | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | NO | 1 | Número de resoluciones actualizadas. | Se actualizará la Resolución del trámite de visas con el propósito de generar mayor claridad sobre el procedimiento, tipos de visa y requisitos a los extranjeros solicitantes. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano -Grupo Interno de trabajo de Visas e Inmigración
3 | Visa residente | Se encuentra vigente la Resolución 6045 de 2017 que establece 3 tipos de visas: Visitante- Tipo V, Residente-Tipo R, Migrante-Tipo M | actualización resolución del trámite de visas | Mayor claridad y mejor compresión para el usuario | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | NO | 1 | Número de resoluciones actualizadas. | Se actualizará la Resolución del trámite de visas con el propósito de generar mayor claridad sobre el procedimiento, tipos de visa y requisitos a los extranjeros solicitantes. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano -Grupo Interno de trabajo de Visas e Inmigración
4 | Visa migrante | Se encuentra vigente la Resolución 6045 de 2017 que establece 3 tipos de visas: Visitante- Tipo V, Residente-Tipo R, Migrante-Tipo M | actualización resolución del trámite de visas | Mayor claridad y mejor compresión para el usuario | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | NO | 1 | Número de resoluciones actualizadas. | Se actualizará la Resolución del trámite de visas con el propósito de generar mayor claridad sobre el procedimiento, tipos de visa y requisitos a los extranjeros solicitantes. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano -Grupo Interno de trabajo de Visas e Inmigración
5 | Apostilla de documentos | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
6 | Legalización de documentos que van a surtir efectos en Colombia | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
7 | Legalización de documentos que van a surtir efectos en el exterior | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
8 | Visa migrante | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
9 | Visa de residente | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
10 | Visa visitante | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
11 | Visa de beneficiario | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
12 | Traspaso de visa | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-02 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
13 | Pasaporte electrónico | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
14 | Pasaporte de emergencia con zona de lectura mecánica | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
15 | Pasaporte fronterizo con zona de lectura mecánica | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
16 | Certificado de no objeción | Los trámites se cancelan en efectivo en la entidad bancaria autorizada o por medio de PSE con tarjeta débito. | pago de trámites con tarjeta de crédito | Facilidad de pago y mayor cobertura para los ciudadanos, evitando la presencia del ciudadano en oficina, especialmente en el exterior. | Administrativa | Aumento de medios de pago | NO | 1 | Pago con tarjeta de crédito implementado | Se realizará la implementación del medio de pago con tarjeta de crédito para lo cual será necesaria efectuar pruebas de pago controlados, registro y conciliación para generar sinergia entre el desarrollo tecnológico y la parte financiera. Una vez realizados los procesos anteriores, se desarrollará la campaña de difusión y divulgación de la nueva herramienta. | 2018-12-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión de Información y Tecnología
17 | Certificado de antepasado extranjero nacionalizado o certificado de no nacionalidad colombiana por adopción | Los documentos se radican a través de la Oficina de Correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores o por vía electrónica, al correo nacionalidad@cancilleria.gov.co. Para las solicitudes presentadas en el exterior, los documentos se radican ante la oficina consular, la cual los remitirá al Grupo Interno de Trabajo de Nacionalidad | Implementación del trámite "Certificado de antepasado extranjero nacionalizado o certificado de no nacionalidad colombiana por adopción" en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano, SITAC. | Acceder al trámite en línea | Tecnológica | Trámite total en línea | NO | 1 | Trámite total en línea | 1) Adicionar en tipo de identificación: Documento extranjero 2) Incluir copia al correo electrónico(tramites.nacionalidad@cancilleria.gov.co) cuando se registre una solicitud de certificado y cuando se notifique al solicitante de la expedición del mismo. 3) Incluir en el sistema el término de quince (15) días para el desistimiento de la solicitud. 4) Visto bueno por parte del Grupo Interno de Trabajo de Nacionalidad | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Dirección de Gestión de Información y Tecnología y Grupo Interno de Trabajo de Nacionalidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales
18 | Apostilla de documentos | Los documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional para ser apostillados requieren ser radicados a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano en formato PDF. El documento es evaluado por un sustanciador y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante, para que proceda a realizar el pago y la Apostilla sea generada. | Automatizar el trámite de Apostilla para documentos emitidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional, el cual permitirá el trámite de forma automática, sin requerir la validación por parte del sustanciador. | Con los documentos automáticos, el ciudadano no va a requerir la validación por parte del sustanciador. Para el caso de los documentos semiautomáticos, emitidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional, no se requerirá digitalizar el documento. La firma por ser digital, cuenta con las garantías necesarias para ser fidedigna por ser diligenciada de una Entidad a la otra directamente, a través del uso de las tecnologías modernas de la información. Mejora en el tiempo de expedición del trámite. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 1 | Porcentaje del cronograma de trabajo = sumatoria (porcentaje de la tarea * avance de la tarea) | La acción de racionalización para el trámite de apostilla 100% en línea para documentos expedidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional consta de las siguientes actividades: 1. Establecer la viabilidad de la implementación de la automatización de la apostilla para documentos emitidos o avalados por el MEN. 10% 2. Establecer las necesidades tecnológicas del MEN para llevar a cabo la racionalización. 10% 3. Formalizar la interoperabilidad a través de la cual se realizará la racionalización. 20% 4. Fase inicial de pruebas. 10% 5. Implementar la interoperabilidad. 40% 6. Salida a producción. 10% | 2018-01-15 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones
19 | Legalización de documentos | Los documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional para ser legalizados requieren ser radicados a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano en formato PDF. El documento es evaluado por un sustanciador y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante, para que proceda a realizar el pago y la legalización sea generada | Automatizar el trámite de Legalización para documentos emitidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional, el cual permitirá el trámite de forma automática, sin requerir la validación por parte del sustanciador. | Con los documentos automáticos, el ciudadano no va a requerir la validación por parte del sustanciador. Para el caso de los documentos semiautomáticos, emitidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional, no se requerirá digitalizar el documento. La firma por ser digital, cuenta con las garantías necesarias para ser fidedigna, por ser diligenciada de una Entidad a la otra directamente, a través del uso de las tecnologías modernas de la información. Mejora en el tiempo de expedición del trámite. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 1 | Porcentaje del cronograma de trabajo = sumatoria (porcentaje de la tarea * avance de la tarea) | La acción de racionalización para el trámite de Legalización 100% en línea para documentos expedidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional consta de las siguientes actividades: 1. Establecer la viabilidad de la implementación de la automatización de la legalización para documentos emitidos o avalados por el MEN. 10% 2. Establecer las necesidades tecnológicas del MEN para llevar a cabo la racionalización. 10% 3. Formalizar la interoperabilidad a través de la cual se realizará la racionalización. 20% 4. Fase inicial de pruebas. 10% 5. Implementar la interoperabilidad. 40% 6. Salida a producción. 10% | 2018-01-15 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones
20 | Reconocimiento de la condición de refugiado | El creciente número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, especialmente en el último bienio, ha puesto en evidencia una serie de anacronismos normativos, en contraste con los nuevos fenómenos regionales y mundiales en materia de refugio. La situación descrita ha derivado en extensos lapsos de respuesta para los usuarios, al tiempo que revela como la autoridad competente está desprovista de instrumentos normativos que permitan a atender eficaz y eficientemente considerables flujos de solicitantes de refugio. | 1. Reducción de tiempos de respuesta, actualizando para ello los despachos encargados de la suscripción de los actos administrativos en primera y segunda instancia. 2. Implementación de procedimientos abreviados, considerando aquellos solicitudes que calificadas como "casos fáciles" puedan ser decididos de forma más expedita | 1. Se proyecta una reducción sustancial en los tiempos de respuesta a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado. 2. Se proyecta crear la segunda instancia en varios de los procedimientos adelantados en el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | NO | 1 | Número de resoluciones actualizadas | Modificar las disposiciones relativas a los trámites de refugio, contenidas en el Decreto 1067 de 2015 a efectos de: 1. Evaluar eventuales reformas normativas para hacer más eficiente el trámite de las solicitudes de refugio., 2. Actualizar los procedimientos de refugio considerando la forma como actualmente operan las distintas dependencias vinculadas al mismo; 3. Establecer procedimientos abreviados que conduzcan a una efectivización en los trámites y tiempos de respuesta de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Grupo Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición de Refugiado
Elaboró: |  |  |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  |  | Firma:
Elaboró: |  | Andrea del Pilar Rozo Castro | [18 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## MECANISMOS
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN | 7 de mayo de 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2019 temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano y ejecutar estas actividades de acuerdo a la programación realizada. | 80% | (Número de funcionarios capacitados / número de funcionarios estimados a capacitar durante la vigencia) * 100% | Capacitación de al menos un 80% de los funcionarios en temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano, de acuerdo al Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2019. | Dirección de Talento Humano | 2019-02-01 | 2019-12-13 | Humano
2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Realizar entrenamiento para sensibilizar a los servidores públicos vinculados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio respecto a la Ley de Protección de Datos Personales. | 2 | Número de sensibilizaciones realizadas | Realizar dos cursos en temas relacionados a la protección de datos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional. | 2019-02-04 | 2019-11-28 | Humano Tecnológico
3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Gestionar la implementación de los avisos de conducta inequívoca y avisos de privacidad en las misiones de Colombia en Exterior | 100% | (Avisos implementados / Total de avisos identificados a implementar) * 100% | Diseñar los avisos de conducta inequívoca y avisos de privacidad a fijar en las misiones de Colombia en Exterior. Realizar seguimiento a la implementación de los avisos de conducta inequívoca y avisos de privacidad en las misiones de Colombia en Exterior. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional. | 2019-02-04 | 2019-11-28 | Humano Tecnológico
4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Establecer un plan de incentivos dirigido a los sustanciadores, orientado a incentivar el mejoramiento del servicio prestado en el trámite de Apostilla y/o Legalizaciones | 100% | Σ (%avance de las tareas) | El Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá un cronograma de tareas orientadas al incentivo de la disminución del Producto No Conforme y el incremento de la producción mensual donde se incluirán las retroalimentaciones necesarias a fin de prestar un servicio ágil y eficiente. | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 2019-02-15 | 2019-12-14 | Humano
5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Realizar retroalimentaciones a los sustanciadores y brindar las directrices necesarias para el desarrollo de las actividades propias del Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones, con el fin de prestar un servicio ágil y eficiente. | 11 | Número de retroalimentaciones realizadas | 1 acta mensual donde se evidencie la retroalimentación en los casos donde haya lugar | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 2019-02-15 | 2019-12-14 | Humano
6 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Publicar en el sitio web oficial de la Cancillería y divulgar a través de las redes sociales establecidas y en la pantalla informativa ubicada en el sexto piso del Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones, información de interés relacionada con los tres primeros motivos de rechazo de los documentos y las indicaciones para evitarlos | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales dispuestas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 2019-02-15 | 2019-12-14 | Humano
7 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Fomentar el reconocimiento a los normalizadores, que sobresalen por la correcta expedición de pasaportes y la mínima emisión de productos no conformes durante el cuatrimestre, a través de la publicación de la fotografía y el nombre del formalizador, en los kioscos informativos ubicados en las oficinas expedidoras de pasaportes en Bogotá. | 3 | Número de publicaciones realizadas | De acuerdo con los resultados de las autoevaluaciones mensuales de las oficinas de pasaportes en Bogotá, el formalizador que se destaque por tener la mayor producción y la mínima emisión de productos no conformes durante el cuatrimestre, será reconocido, publicando cuatrimestralmente su nombre y fotografía en los kioscos informativos ubicados dentro de las oficinas expedidoras. | Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Sede Norte y Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Calle 53 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Humano - Tecnológico
8 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Realizar un informe trimestral con las acciones de divulgación de la actualización de la información a ser suministrada a los ciudadanos por el equipo de agentes del Centro Integral de Atención al Ciudadano - CIAC | 4 | Número de publicaciones establecidas | Mantener en los medios digitales dispuestos por la entidad la información actualizada más relevante sobre trámites y servicios que brindan los orientadores del Centro Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-10 | Tecnológico Humano
9 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Incorporar en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores un documento que establezca los lineamientos para la cualificación de orientadores nuevos y fortalecimiento de conocimientos en los orientadores que se encuentran en operación. | 1 | Número de documentos creados | Un documento creado, publicado en el SIG del Ministerio de Relaciones Exteriores y divulgado al interior del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2019-02-01 | 2019-04-29 | Humano
10 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Documentar una política orientada a estandarizar los criterios de evaluación de interacciones atendidas a través de las redes sociales establecidas por la entidad. | 1 | Número de documentos creados | Actualizar la guía SC-GS-04 GUIA DE FUNCIONALIDAD DEL CIAC en la cual se establezca el lineamiento de seguimiento de los criterios de evaluación a través de las redes sociales. | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2019-02-01 | 2019-03-29 | Humano
11 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Documentar una política orientada a garantizar el seguimiento mensual a los indicadores del Centro Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 | Número de documentos actualizados | Actualizar la guía SC-GS-06 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE DATOS DEL CIAC en la cual se establezca el lineamiento de seguimiento de los indicadores de gestión del Centro Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores orientados a la toma de decisiones. | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2019-02-01 | 2019-03-29 | Humano
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro | [16 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## TRANSPARENCIA
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN | 7 de mayo de 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Promover la transparencia en los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Desarrollar una campaña interna para sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad en buenas prácticas de transparencia en lo público. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2019-03-01 | 2019-05-31 | Humano Tecnológico
2 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Realizar seguimiento del nivel de implementación y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 12 | Número documentos de seguimiento actualizados | Realizar seguimiento mensual al botón de transparencia y acceso a la información pública publicado en la página web, garantizando que la información se encuentre actualizada. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Humano Tecnológico
3 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Promover el ingreso a la Carrera Diplomática | 100% | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100% | Divulgar a través de Free press y con publicaciones en redes sociales y segmentación por regiones de la información sobre el ingreso a la Carrera Diplomática y Consular. | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 2019-07-01 | 2019-11-30 | Humano
4 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Responder a las solicitudes de los medios sobre la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | 100% | (Preguntas respondidas/preguntas solicitadas) * 100% | Realizar la gestión de acuerdo al procedimiento 'Atención a las solicitudes de los medios de comunicación con las áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener la información que solicitan los medios de comunicación para enviar la respuesta en un plazo de hasta 5 días. | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Humano
5 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Organizar ruedas de prensa para promover los temas estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 20 | Número de ruedas de prensa realizadas | A través de las ruedas de prensa se promoverán temas estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Humano
6 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Desarrollar una estrategia de comunicaciones orientada al manejo de imagen institucional para dependencias y misiones de Colombia en el exterior. | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas) * 100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida con las instrucciones y recomendaciones sobre el uso de la imagen institucional. | Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa | 2019-02-02 | 2019-11-30 | Humano
7 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Publicar y divulgar la agenda regulatoria correspondiente a la vigencia 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Publicación y divulgación realizada | La publicación y divulgación se efectuará por una sola vez, en el botón de transparencia del Ministerio. | Oficina Asesora Jurídica Interna -Grupo Interno de Trabajo de Conceptos y Regulación Normativa | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Humano - Tecnológico
8 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Publicar y divulgar los autos aprobatorios de las conciliaciones y los fallos judiciales favorables ejecutoriados proferidos dentro de los procesos en que sea parte el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Publicación y divulgación realizada | La publicación y divulgación se efectuará por una sola vez, en la página web del Ministerio. | Oficina Asesora Jurídica Interna -Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Legales | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Humano - Tecnológico
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro | [16 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## INICIATIVAS
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN | 7 de mayo de 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Iniciativas adicionales | No aplica | Fortalecer los valores institucionales de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la adopción y divulgación del Código de Integridad, de conformidad con las particularidades y autonomía de la Entidad. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Formular un plan de trabajo para la socialización, ejecución y medición de acciones dirigidas a fomentar la apropiación de los valores institucionales, por parte de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. | Dirección de Talento Humano | 2019-05-02 | 2019-12-20 | Humano
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro | [16 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## Hoja2
LISTAS
COMPONENTES | SUBCOMPONENTE | RECURSOS
Gestión del riesgo de corrupción | Gestión del riesgo de corrupción | Tecnológico
Estrategia de rendición de cuentas | Política de administración del riesgo | Humano
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Financiero
Transparencia y acceso a la información | Consulta y divulgación | Logístico
Iniciativas adicionales | Monitoreo y revisión
Seguimiento
Estrategia de rendición de cuentas
Información
Diálogo
Responsabilidad
Mecanismos para mejorar las atención al ciudadano
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
Fortalecimiento de los canales de atención
Talento humano
Normativo y procedimental
Relacionamiento con el ciudadano
Transparencia y acceso a la información pública
Lineamientos de transparencia activa
Lineamientos de transparencia pasiva
Elaboración de documentos de gestión
Criterio diferencial de accesibilidad