## MAPA DE RIESGOS
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2018
Fecha de Publicación del Seguimiento: 14 de septiembre de 2018
Segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
MAPA DE RIESGOS | [5 empty] | Segundo seguimiento 2018 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 31 de agosto 2018
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | % Avance | Observaciones | Estado de la Actividad
1 | Gestión del riesgo de corrupción | Política de administración del riesgo | Revisar y actualizar la política de Administración del Riesgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. La política de Administración del Riesgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se encuentra en el Código de Buen Gobierno, docuemento DE-CE-01 versión 24 con fecha de vigencia 28 de agosto de 2018. Es necesario que se promueva de manera especial la socialización de esta versión a los directivos y a todos los funcionarios , teniendo en cuenta que se actualizó la política frente al sistema de control interno de acuerdo con las líneas de defensa propuestas en el modelo integrado de planeación y gestión. | Cumplida
2 | Gestión del riesgo de corrupción | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 2018 | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. A la fecha el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 2018, se encuentra en versión 3 vigente desde el 17 de agosto de 2018. | Cumplida
3 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Socializar la versión preliminar 2018 del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con las partes interesadas | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. | Cumplida
4 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Retroalimentar a los procesos que corresponda, de acuerdo a las observaciones y propuestas recibidas a los riesgos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. | Cumplida
5 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Dar respuesta a las partes interesadas informando el tratamiento dado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio a las observaciones recibidas, en caso de presentarse. | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. | Cumplida
6 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Publicar la versión No.1 2018 actualizada del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. | Cumplida
7 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Divulgar la versión No.1 2018 del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. | Cumplida
8 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Actualizar los riesgos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio de acuerdo a los resultados de autoevaluación y evaluación. | 2 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 75% | Se observó mediante correos electrónicos que se realizó la socialización a los Gestores de Cambio sobre la evaluación realizada por parte del GIT Control Interno de Gestión al mapa de riesgos integrado en el primer cuatrimestre de 2018 , con el fin de que fueran atendidas por las áreas las diferentes recomendaciones y observaciones, adicionalmente se observó a través de correos electrónicos tanto de parte de los gestores y las diferentes áreas las modificaciones realizadas a los riesgos, el cual permitió consolidar la versión preliminar del Mapa de riesgos integrado en versión No 3 de la vigencia 2018. Si bien las dos actualizaciones propuestas en esta actividad se ejecutaron, se hace necesario que se genere la actualización de los riesgos de la entidad de acuerdo con los resultados de autoevaluación y evaluación del segundo cuatrimestre de 2018. | En avance
9 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Socializar la versión preliminar de la actualización del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con las partes interesadas | 2 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 75% | Se observó a través de correos electrónicos la solicitud de publicación en los canales el sitio Web e Intranet la versión preliminar del Mapa de Riesgos integrado ( De Gestión y Corrupción versión No 3, e igualmente, se evidencia sus publicaciones tanto en la Web en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano, como la Intranet en el link https://minrelext.sharepoint.com/Paginas/Administraci%C3%B3n-de-riesgos.aspx. Esta actividad se debe ejecutar en el tercer cuatrimestre con la actualización de los riesgos de la entidad que se genere apartir de los resultados de autoevaluación y evaluación con corte al 31 de agosto de 2018. | En avance
10 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Retroalimentar a los procesos que corresponda, de acuerdo a las observaciones y propuestas recibidas a los riesgos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 75% | Se observó a través de correos electrónicos la solicitud de publicación en los canales el sitio Web e Intranet la versión preliminar del Mapa de Riesgos integrado ( De Gestión y Corrupción versión No 3, e igualmente, se evidencia sus publicaciones tanto en la Web en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano, como la Intranet en el link https://minrelext.sharepoint.com/Paginas/Administraci%C3%B3n-de-riesgos.aspx. Esta actividad se debe ejecutar en el tercer cuatrimestre con la actualización de los riesgos de la entidad que se genere apartir de los resultados de autoevaluación y evaluación con corte al 31 de agosto de 2018. | En avance
11 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Dar respuesta a las partes interesadas informando el tratamiento dado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio a las observaciones recibidas, en caso de presentarse. | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 75% | De acuerdo con las evidencias suministradas se observa correo electrónico que establece que como resultado de la divulgación preliminar del mapa de riesgos integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) Versión No. 3 para la vigencia 2018, y luego de realizar el 26 de julio de 2018 la invitación para hacer retroalimentación sobre el mismo, no se recibieron observaciones por las partes interesadas (internas y/o Externas). Esta actividad se debe ejecutar en el tercer cuatrimestre con la actualización de los riesgos de la entidad que se genere apartir de los resultados de autoevaluación y evaluación con corte al 31 de agosto de 2018. | En avance
12 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Publicar la versión actualizada del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 2 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 75% | Verificada la página web de la cancillería y la Intranet se evidencia la publicación del mapa de riesgos integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) Versión No.3 para la vigencia 2018 y dado que no se presentó ninguna observación, quedo en firme la versión publicada el 21 de agosto de 2018. https://minrelext.sharepoint.com/Paginas/Administraci%C3%B3n-de-riesgos.aspx http://www.cancilleria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano Esta actividad se debe ejecutar en el tercer cuatrimestre con la actualización de los riesgos de la entidad que se genere apartir de los resultados de autoevaluación y evaluación con corte al 31 de agosto de 2018. | En avance
13 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Divulgar la versión actualizada del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 2 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 75% | Verificada la página web de la cancillería y las noticias de la Intranet se evidencia la divulgación del mapa de riesgos integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) Versión No. 3 para la vigencia 2018 el cual se encuentra vigente desde el 28 de agosto de 2018. https://minrelext.sharepoint.com/Paginas/Administraci%C3%B3n-de-riesgos.aspx http://www.cancilleria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano Esta actividad se debe ejecutar en el tercer cuatrimestre con la actualización de los riesgos de la entidad que se genere apartir de los resultados de autoevaluación y evaluación con corte al 31 de agosto de 2018. | En avance
14 | Gestión del riesgo de corrupción | Seguimiento | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 3 | Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión | 66% | A la fecha de publicación de este informe de seguimiento (14 de septiembre de 2018), el Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión adelantó el segundo seguimiento a los riesgos de corrupción incluidos en el Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de gestión y riesgos de corrupción), el primer seguimiento se realizó con corte a 30 de abril de 2018 y el segundo seguimiento es con corte al 31 de agosto de 2018; el cual se encuentra publicado en la página institucional en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano. El resultado consolidado de seguimiento al Mapa de Riesgos Integrado realizado por el Grupo de Trabajo de Control Interno de Gestión, se remite al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y es publicado en la página web de la Entidad. | En avance

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2018
Fecha de Publicación del Seguimiento: 14 de septiembre de 2018
Segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
El seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites sera registrada en el sistema SIUT con el usuario habilidado con perfil de "jefe de control interno".
| FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [9 empty] | Segundo seguimiento 2018 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 31 de agosto 2018
| DATOS TRÁMITE A RACIONALIZAR |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
| NOMBRE DEL TRÁMITE | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | TIPO RACIONALIZACIÓN | ACCIONES RACIONALIZACIÓN | ¿EL PERIODO DE RACIONALIZACIÓN SUPERA LA PRESENTE VIGENCIA? | FECHA INICIO (DD/MM/AA) | FECHA FINAL PRESENTE VIGENCIA (DD/MM/AA) | FECHA FINAL RACIONALIZACIÓN (DD/MM/AA) | ÁREA RESPONSABLE | % Avance | Observaciones | Estado de la Actividad
1 | Renuncia a la nacionalidad colombiana | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Dirección de Gestión de la Información y Tecnología, se pudo observar que la actividad fue ejecutada en el segundo cuatrimestre, cuya implementación se realizó el 1 de junio de 2018. Es importante mencionar que durante el primer cuatrimestre la actividad no fue desarrollada en la fecha establecida y no se evidencia comunicado a las partes interesadas informando el cambio de fecha de finalización de la actividad dado el incumplimiento presentado. | Cumplida
2 | Certificado de supervivencia o fe de vida | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Dirección de Gestión de la Información y Tecnología, se pudo observar que la actividad fue ejecutada en el segundo cuatrimestre, cuya implementación se realizó el 18 de mayo de 2018. Es importante mencionar que durante el primer cuatrimestre la actividad no fue desarrollada en la fecha establecida y no se evidencia comunicado a las partes interesadas informando el cambio de fecha de finalización de la actividad dado el incumplimiento presentado. | Cumplida
3 | Certificación de la existencia legal de la sociedad extranjera | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Dirección de Gestión de la Información y Tecnología, se pudo observar que la actividad fue ejecutada en el segundo cuatrimestre, cuya implementación se realizó el 18 de mayo de 2018. Es importante mencionar que durante el primer cuatrimestre la actividad no fue desarrollada en la fecha programada, y no se evidencia comunicado a las partes interesadas informando el cambio de fecha de finalización de la actividad dado el incumplimiento presentado. | Cumplida
4 | Reconocimiento de firma en documento privado | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Dirección de Gestión de la Información y Tecnología, se pudo observar que la actividad fue ejecutada en el segundo cuatrimestre, cuya implementación se realizó el 13 de julio de 2018. Es importante mencionar que durante el primer cuatrimestre la actividad no fue desarrollada en la fecha programada y no se evidencia comunicado a las partes interesadas informando el cambio de fecha de finalización de la actividad dado el incumplimiento presentado. | Cumplida
5 | Certificado de beneficiario de la Ley de retorno | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 2018-05-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Dirección de Gestión de la Información y Tecnología, se pudo observar que la actividad fue ejecutada en el segundo cuatrimestre, cuya implementación se realizó el 27 de julio de 2018. | Cumplida
6 | Tarjeta de Registro Consular | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 0% | Actividad programada para ser ejecutada en septiembre de 2018, por lo tanto, el GIT Control interno de Gestión verificara su cumplimiento en el próximo seguimiento. | Sin Iniciar
7 | Certificado de supervivencia o fe de vida | Las oficinas consulares no pueden asegurar la identidad del solicitante al capturar la huella del titular del trámite | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la autenticación biométrica con la Registraduría Nacional, que permita asegurar la plena identidad del ciudadano | Tecnológica | Interoperabilidad externa | NO | 2018-05-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Dirección de Gestión de la Información y Tecnología, se pudo observar que la actividad fue ejecutada en el segundo cuatrimestre, cuya implementación se realizó el 13 de julio de 2018. | Cumplida
8 | Reconocimiento de firma en documento privado | Las oficinas consulares no pueden asegurar la identidad del solicitante al capturar la huella del titular del trámite | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la autenticación biométrica con la Registraduría Nacional, que permita asegurar la plena identidad del ciudadano | Tecnológica | Interoperabilidad externa | NO | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Dirección de Gestión de la Información y Tecnología, se pudo observar que la actividad fue ejecutada en el segundo cuatrimestre, cuya implementación se realizó el 13 de julio de 2018. | Cumplida
9 | Tarjeta de Registro Consular | Las oficinas consulares no pueden asegurar la identidad del solicitante al capturar la huella del titular del trámite | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la autenticación biométrica con la Registraduría Nacional, que permita asegurar la plena identidad del ciudadano | Tecnológica | Interoperabilidad externa | NO | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 0% | Actividad programada para ser ejecutada en septiembre de 2018, por lo tanto, el GIT Control interno de Gestión verificara su cumplimiento en el próximo seguimiento. | Sin Iniciar
10 | Apostilla de documentos | Los documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional para ser apostillados requieren ser radicados a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano en formato PDF. El documento es evaluado por un sustanciador y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante, para que proceda a realizar el pago y la Apostilla sea generada. | Automatizar el trámite de Apostilla para documentos emitidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional, el cual permitirá el trámite de forma automática, sin requerir la validación por parte del sustanciador. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 2018-01-15 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 40% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Coordinación de Apostilla y Legalizaciones, se observan las gestiones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación Nacional para revisar los avances de interoperabilidad de documentos automáticos para apostilla entre las dos entidades. La fecha final de racionalización es 14/12/2018. | En Avance
11 | Legalización de documentos | Los documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional para ser legalizados requieren ser radicados a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano en formato PDF. El documento es evaluado por un sustanciador y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante, para que proceda a realizar el pago y la legalización sea generada. | Automatizar el trámite de Legalización para documentos emitidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional, el cual permitirá el trámite de forma automática, sin requerir la validación por parte del sustanciador. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 2018-01-15 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 40% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Coordinación de Apostilla y Legalizaciones, se observan las gestiones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación Nacional para revisar los avances de interoperabilidad de documentos automáticos para legalización entre las dos entidades. La fecha final de racionalización es 14/12/2018. | En Avance
12 | Apostilla de documentos | La Apostilla de documentos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil requiere ser radicada a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano en un documento PDF. El documento es evaluado por un funcionario y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante para que proceda a realizar el pago y la Apostilla sea generada. | La automatización de la apostilla de documentos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, permitirá el trámite de documentos para la expedición de la misma, de forma automática o semiautomática, sin requerir la validación de la firma por parte del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ciudadano deberá digitalizar el documento, para remitirlo a la Registraduría Nacional, a través de correo electrónico para que así, la Registraduría lleve a cabo la validación del documento y pueda proceder a avalarlo digitalmente. Asimismo, la firma al ser digital, cuenta con las garantías necesarias para ser fidedigna, porque corresponde a un trámite que hace uso de las tecnologías modernas de la información. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | SI | 2017-06-05 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalización | 100% | Verificada la página web de la Cancillería en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/requisitos, se pudo observar que como requisito para la expedición de apostillas de los registros civiles expedidos por Registraduría Distrital, Municipal, Especial, Auxiliar, Corregidores o Inspecciones de Policía, el ciudadano debe enviar de manera escaneada copia íntegra del registro civil a certificar, con el respectivo adhesivo de recaudos, firma, cargo y nombre completo de quien expide la copia autentica del documento, a través del correo electrónico validacionsirf@registraduria.gov.co indicando el país de destino. | Cumplida
13 | Legalización de documentos que van a surtir efectos en el exterior | La Legalización de documentos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil requiere ser radicada a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano, en un documento PDF. El documento es evaluado por un funcionario y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante para que proceda a realizar el pago y la Legalización sea generada. | La automatización de la Legalización de documentos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, permitirá el trámite de documentos para la expedición de la misma, de forma automática o semiautomática, sin requerir la validación de la firma por parte del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ciudadano deberá digitalizar el documento, para remitirlo a la Registraduría Nacional, a través de correo electrónico para que así, la Registraduría lleve a cabo la validación del documento y pueda proceder a avalarlo digitalmente. Asimismo, la firma al ser digital, cuenta con las garantías necesarias para ser fidedigna, porque corresponde a un trámite que hace uso de las tecnologías modernas de la información. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | SI | 2017-06-05 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalización | 100% | Verificada la página web de la Cancillería en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/requisitos, se pudo observar que como requisito para la expedición de Legalizaciones de los registros civiles expedidos por Registraduría Distrital, Municipal, Especial, Auxiliar, Corregidores o Inspecciones de Policía, el ciudadano debe enviar de manera escaneada copia íntegra del registro civil a certificar, con el respectivo adhesivo de recaudos, firma, cargo y nombre completo de quien expide la copia autentica del documento, a través del correo electrónico validacionsirf@registraduria.gov.co indicando el país de destino. | Cumplida
14 | Autorizacion prorroga de Salvoconducto | Se realiza estudio de la solicitud de prorroga de salvoconducto enviada a traves de correo electrico por la oficina de Migracion Colombia al correo migracion.cancilleria, con los documentos del solicitante; la respuesta serà enviada a Migracion Colombia en respuesta del mismo correo de solicitud, siendo positiva o negativa la oficina de Migracion Colombia se pondra en contacto nuevamente con el solicitante para informarle la respuesta; si es positiva se le realizara la entrega de la prorroga del salvoconducto. Por lo anterior el GIT de Visas e Inmigracion no tiene contacto con personalmente con el solicitante, y el tratamiento del producto final sera por parte de la oficina de MIgracion Colombia. | Eliminacion del tramite | Normativa | Eliminación del trámite | NO | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | GIT de Visas e Inmigracion | NA | Verificada la página del Departamento Administrativo de la Función Pública se evidencia en el enlace http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguimiento.jsf?_adf.ctrl-state=2s1mgzoh0_3, que el trámite "Autorización Prorroga Salvoconducto" se encuentra en estado "Eliminado". En el SUIT se registra en Motivo de la solicitud de eliminación: "Traslado de competencias". Es importante mencionar que esta actividad fue incluida en la versión 3 del PAAC y que su modificación se encuentra publicada en la página web de la Cancillería en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano con fecha 8 de junio de 2018. | NA

## RENDICION DE CUENTAS
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2018
Fecha de Publicación del Seguimiento: 14 de septiembre de 2018
Segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | Segundo seguimiento 2018 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 31 de agosto 2018
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | % Avance | Observaciones | Estado de la Actividad
1 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar la información correspondiente a la relación y estado de los procesos de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 25% | El área aportó las mismas evidencias para las actividades de "Publicar la información correspondiente a la relación y estado de los procesos de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio" y "Publicar la información correspondiente al número y valor de los contratos terminados y en ejecución del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio". Como lo indica la actividad se deben publicar informes trimestrales con la relación y estado de los procesos de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio que es diferente a Publicar la información correspondiente al número y valor de los contratos terminados y en ejecución. | Incumplida
2 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar la información correspondiente al número y valor de los contratos terminados y en ejecución del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 50% | De acuerdo con la actividad y la descripción de la meta se evidencia la publicación en la página web, la relación y estado de los procesos de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en el siguiente enlace: http://www.cancilleria.gov.co/ministry/contracting. Se sugiere mejorar la presentación de los archivos publicados en "Contratos suscritos 2018", por ejemplo adicionar un título que identifique la Entidad y columnas que identifiquen la modalidad de contratación y el objeto, adicionalmente las gráficas para los contratos del Ministerio y del Fondo Rotatorio no coinciden con los datos de la relación de los contratos suscritos. Igualmente es necesario que se dejen visibles al público los informes trimestrales de contratos suscritos. En concordancia con el subcomponente del PAAC de Información de calidad y lenguaje comprensible, es recomendable que se solicite asesoría del Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa para el diseño de los informes a publicar en la página web de la Cancillería. Se recomienda que la información publicada de "Contratos suscritos 2018" en la página web sea corregida de forma inmediata. | En avance
3 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar a las partes interesadas la información correspondiente a la relación y estado de los procesos de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 25% | El área aportó las mismas evidencias para las actividades de "Divulgar a las partes interesadas la información correspondiente a la relación y estado de los procesos de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio." y "Divulgar a las partes interesadas la información correspondiente al número y valor de los contratos terminados y en ejecución del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio". Verificada la página de Facebook de la Cancillería en el enlace https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/2145299755486875:0 y en el Twitter de la entidad en el link https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1001158855349415936 se puede observar la socialización de la información relativa al primer trimestre de 2018, sin embargo no se identificó publicación en redes sociales referente al segundo trimestre de 2018. Es importante mencionar que la información publicada en redes para el primer trimestre de 2018, hace referencia a consultar vínculos que no funcionan y no se encuentran direccionadas a la página web de la Cancillería. | En avance
4 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar a las partes interesadas la información correspondiente al número y valor de los contratos terminados y en ejecución del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 25% | Verificada la página de Facebook de la Cancillería en el enlace https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/2145299755486875:0 y en el Twitter de la entidad en el link https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1001158855349415936 se puede observar la socialización de la información relativa al primer trimestre de 2018, sin embargo no se identificó publicación en redes sociales referente al segundo trimestre de 2018. Es importante mencionar que la información publicada en redes para el primer trimestre de 2018, hace referencia a consultar vínculos que no funcionan y no se encuentran direccionadas a la página web de la Cancillería. | En avance
5 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar por canales de comunicación, las acciones de mejora más relevantes alcanzadas por el trámite de apostilla y legalización. | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 66% | De acuerdo con la evidencia suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones responsable de la actividad se observa la publicación de consejos y recomendaciones a los usuarios y grupos de interés relacionados con la realización de los tramites en línea de Apostillas y Legalizaciones a través de las redes sociales de la Cancillería (Twitter, Instagram y Facebook). | En avance
6 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar información pública, relacionada con la presentación de resultados de la gestión estratégica o misional de la Dirección de Derechos Humano y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores | 2 | Grupo Interno de Trabajo de Atención a Instancias Internacionales de Derechos Humano y Derecho Internacional Humanitario Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a Ordenes y Recomendaciones de los Organos Internacionales en Materia de Derechos Humano. Grupo Interno de Trabajo de Asuntos de Protección e Información sobre Derechos Humano | 50% | Verificada la página web de la Cancillería en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/international/politics/right, y de acuerdo con las evidencias suministradas, se observa la actualización de la información relacionada con la presentación de resultados de la gestión estratégica o misional de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. | En avance
7 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar información concerniente a los temas, aspectos y contenidos relevantes de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | 3 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 66% | En la evidencia suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional como soporte del cumplimiento de la actividad y verificando la página web de la cancillería en el link http://www.cancilleria.gov.co/ministry/strategy/rendicioncuentas, se observan los boletines de logros del primer y segundo trimestre, con corte a 31 de marzo de 2018 y 30 de junio de 2018, al igual que su publicación en la Intranet. En dichos boletines se relacionan los logros en materia de relaciones bilaterales y multilaterales, consultas políticas, memorandos de entendimiento, Plan Promoción de Colombia en el Exterior, participación en instancias internacionales, consulados móviles, ferias de servicios, reconocimientos a la gestión, cooperación internacional, desarrollo fronterizo, entre otros temas. | En avance
8 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar un diagnóstico de debilidades y fortalezas que permitan identificar espacios de articulación y cooperación para el desarrollo de la estrategia de Rendición de cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad al 100% fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. | Cumplida
9 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Construir la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad al 100% fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. | Cumplida
10 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar, publicar y divulgar el informe anual al Congreso de la República | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | De acuerdo con la evidencia suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional y verificada la página web de la Cancillería en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/ministry/planeacion/informes-congreso, se puede observar la publicación del documento de Memorias al Congreso 2017-2018, adicionalmente se anexan registro de imágenes del envío por correos electrónicos a la Cámara de Representantes y Senado de la República. Es importante mencionar que el dominio de los correos electrónicos a los cuales se les envió las Memorias del Congreso son yahoo.es y gmail.com. por lo cual se recomienda solicitar a las comisiones de la Cámara de Representantes y Senado de la República los correos electrónicos institucionales para el envío de la información. | Cumplida
11 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar a través del sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio los resultados alcanzados en reuniones relacionadas con temas económicos, sociales o ambientales. | 12 | Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales | 66% | De acuerdo con las evidencia suministradas por la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales se observa que durante el segundo cuatrimestre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores participó en los siguientes eventos que se pueden visualizar en la página web de la Cancillería: - El Séptimo Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) - El evento “Análisis sociodemográfico en la toma de decisiones” - El proceso de ratificación del Acuerdo de París de cambio climático - El evento “Developing an integrated approach to implementing the SDGs and NDCs” en el marco del Foro Político de Alto Nivel de la Agenda 2030 - VI sesión de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático Con estas evidencias se verifica el avance de la actividad con relación a las publicaciones de los logros alcanzados en temas económicos, sociales o ambientales en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | En avance
12 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar, publicar y divulgar el boletín de resultados de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 3 | Dirección de Asuntos Culturales | 66% | De acuerdo con los documentos remitidos como evidencia del avance de la actividad se observa que la Dirección de Asuntos Culturales ha participado en la promoción de Colombia fortaleciendo la cooperación en materia educativa y cultural con países de América Latina y Europa; con la Participación en foros culturales, becas y fortalecimiento educativo en la Alianza Pacífico; con la promoción del español como lengua extranjera, así mismo la realización de actividades culturales, académicas y deportivas en búsqueda del fortalecimiento de los vínculos con otros países; implementación de actividades para que promuevan el deporte, las ciencias sociales y la educación, a través de la Unesco y apoyando la difusión de ofertas de becas para la movilidad académica y estudiantil. Todas las actividades adelantadas por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores han sido publicadas y divulgadas por en la página web de la Cancilleria, enlace http://www.cancilleria.gov.co/diplomacy. | En avance
13 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar un informe que de cuenta del avance de los compromisos del Ministerio de Relaciones Exteriores en la implementación de Acuerdos de Paz | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Lucha contra las Drogas | 100% | Verificada la página de Internet de la Cancillería en el numeral 7,1 del botón de Transparencia y acceso a información pública link https://www.cancilleria.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica-0 se evidencia la publicación del informe sobre el “Sistema de Rendición de Cuentas Implementación Acuerdos de Paz”, para el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2016 al 30 de abril de 2018. | Cumplida
14 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Divulgar a las partes interesadas a través de los canales de comunicación de la entidad, información relevante de la gestión institucional en la ejecución de proyectos del Plan Fronteras para la Prosperidad | 100% | Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza | 100% | De acuerdo con la evidencia suministrada por la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, se observa que para la vigencia 2018 se realizó la publicación a través de los medios institucionales. 14 divulgaciones durante el primer cuatrimestre y 16 divulgaciones se realizaron durante el segundo cuatrimestre, con información relevante de la gestión institucional en la ejecución de proyectos del Plan Fronteras para la Prosperidad. Si bien la meta fue cumplida se recomienda continuar con la divulgación a las partes interesadas de la información relevante de la gestión institucional en la ejecución de proyectos del Plan Fronteras para la Prosperidad que se ejecuten en el tercer cuatrimestre de 2018. | Cumplida
15 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Socializar el seguimiento a la ejecución de proyectos del Plan Fronteras para la Prosperidad. | 1 | Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza | 100% | De acuerdo con los documentos suministrados por la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza como evidencia del avance de la actividad, se observa la realización de reuniones durante los días 8 y 9 de mayo de 2018, con la población civil y las entidades de gobierno del departamento de Amazonas, actividades que quedaron consignadas en el formato DP-FO-111 - Bitácora y la asistencia en el formato CO-FO-12 - Control de Asistencia y seguimiento a Compromisos con Entidades Externas. | Cumplida
16 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Socializar los resultados de la implementación de la Ley Retorno en el marco de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 | Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une | 100% | La evidencia anexada por parte del Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une, muestra la realización de la invitación al foro virtual "Centros de referenciación y oportunidades para el retorno, Gestión 2018" a través de la plataforma virtual de Colombia Nos Une, http://www.colombianosune.com/foro/centros-de-referenciacion-y-oportunidades-para-el-retorno-gestion-2018. | Cumplida
17 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | La evidencia entregada por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, se observa la realización de las invitaciones y recordatorios a la participación la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2010 - 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, las cuales se realizaron a través de correos electrónicos, intranet, redes sociales y página web de la cancillería. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector de Relaciones Exteriores, se realizó el día 17 de mayo de 2018, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el Plan Estratégico, se evidencia la publicación del informe de rendición de cuentas en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/ministry/strategy/rendicioncuentas | Cumplida
18 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad al 100% fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. | Cumplida
19 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Construir la Estrategia de Participación ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad al 100% fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. | Cumplida
20 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Divulgar y socializar el Plan de Participación Ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | La evidencia aportada por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, se observa en la página web de la cancillería en el link http://www.cancilleria.gov.co/help/participation, la publicación para la vigencia 2018 del Plan de Participación Ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | Cumplida
21 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Documentar y divulgar en el sitio web oficial las mejoras realizadas en el Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano producto de la retroalimentación institucional recibida a través de las encuestas de satisfacción | 4 | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 75% | En la página web de la Cancillería enlace http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2018/resultados_encuesta_de_satisfaccion-pqrsdf_ii_trimestre.pdf, se evidencia la publicación del Informe de Atención al Ciudadano para el II Trimestre de 2018, que contiene las mejoras realizadas producto de la retroalimentación institucional recibida a través de las encuestas de satisfacción de los usuarios, asi: * El Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) actualiza la información oportunamente para brindar un mejor servicio a los ciudadanos que desean conocer información sobre trámites y servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores. *Se implementaron acciones de mejora para la aplicación de la política de lenguaje claro en la respuesta que se brinda al usuario con el fin de hacer más clara y precisa la respuesta. * El Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) cuenta con mecanismos de control en la operación para evitar tanto el vencimiento de la métrica interna como en los términos de ley en las respuestas. Dichos mecanismos son constantemente monitoreados tanto por el líder asignado en operación como por el coordinador del CIAC. | En avance
22 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fomentar la cultura de la rendición de cuentas al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores como un mecanismo de control social | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | En la página web de la Cancillería enlace http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2018/estrategia_de_rendicion_de_cuentas_2018_-_version_2.pdf se evidencia la publicación en el mes de agosto de la versión 2 de la cartilla "Cancillería Transparente, Estrategia de Rendición de Cuentas 2018". Teniendo en cuenta el objetivo de Fomentar la cultura de la rendición de cuentas al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores como un mecanismo de control social, se recomienda socializar y divulgar la versión 2 de la cartilla "Cancillería Transparente, Estrategia de Rendición de Cuentas 2018" en la intranet para conocimiento de todos los funcionarios. | Cumplida
23 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Diseñar un mecanismo para la promoción de la rendición de cuentas orientada a los gerentes públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional se observa cronograma de actividades el cual hace la descripción de las consultas realizadas sobre los temas de interés en la Audiencia Publica; el responsable y la fecha de ejecución. Adicionalmente el área responsable anexa video "Ministerio de Relaciones Exteriores realizó la Rendición de Cuentas 2010 - 2018 (versión completa)" publicado en la página web de la Cancillería que se encuentra en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/audiencia-publica-rendicion-cuentas-2010-2018, en el cual se evidencia la participación del cuerpo directivo del sector de relaciones exteriores en la Audiencia de Rendición de Cuentas 2018, en la que Viceministros, Secretario General, Directores, Jefes y Coordinadores rindieron cuentas sobre la gestión de las áreas a su cargo. | Cumplida
24 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fortalecer la presencia institucional ante la ciudadanía en relación al quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 10% | De acuerdo con la evidencia suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, se observa formato CO-FO-05 - Control de asistencia y seguimiento a compromisos, donde se consigna reunión del día 31 de agosto de 2018, con el GIT Prensa y Comunicación Corporativa, en la que se definió el cronograma de trabajo de la campaña para fortalecer la presencia institucional ante la ciudadanía en relación al quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, la cual se desarrollará en el mes de Octubre a través de los canales de comunicación de la entidad y de la página web de la Cancillería. Esta actividad estaba planeada para ser realizada entre febrero y octubre de 2018. | En avance
25 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fomentar la retroalimentación institucional a través de la Implementación de un formulario en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores que permita a las partes interesadas el registro para la recepción de información orientada a la rendición de cuentas | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 0% | De acuerdo con la evidencia suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, se observa el diseño inicial de un borrador de formulario para el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores que permita a las personas que desean conocer sobre la gestión de la Entidad indiquen sus temas de interés y así remitir información periódica sobre los logros institucionales y tener el registro para la recepción de información orientada a la rendición de cuentas. Si se implementa la suscripción de los ciudadanos a las noticias de la entidad, es importante que se determine el mecanismo para remitir la información a los ciudadanos que se inscriban, por ejemplo el área responsable de clasificar y remitir la información de acuerdo con el tema de interés diligenciado por el ciudadano, igualmente se debe contar con la funcionalidad para desistir del envio de correo. | Sin Iniciar
26 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Divulgar a través de los diferentes canales de información dispuestos por la Cancillería, los resultados de las encuestas de satisfacción de la Oficina de Apostilla y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 75% | Verificada la página web de la cancillería en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2018/resultados_encuesta_de_satisfaccion-apostilla_y_leg_ii_trimestre_2018.pdf, se evidencia la publicación de los resultados de las encuestas de satisfacción de la Oficina de Apostilla y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del segundo trimestre de 2018. | En avance
27 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Publicar informes de las encuestas aplicadas durante las ferias de servicios para colombianos en el exterior del Programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores | 3 | Grupo Interno de Trabajo Colombia nos Une | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por Grupo Interno de Trabajo Colombia nos Une, se observa la publicación del Análisis de la Encuesta de las Ferias de Servicios para los colombianos residentes en la ciudad de Montreal - Quebec - Canadá, realizada los días 28 y 29 de julio de 2018 , en el enlace http://www.colombianosune.com/noticia/vivienda-inversion-en-colombia-y-pensiones-los-temas-que-generan-mayor-interes-entre-los-colombianos-en-la-provincia-de-quebec . De igual manera se evidencia el análisis de la encuesta aplicada durante la Feria de Servicios para colombianos residentes en Antofagasta - Chile, realizada entre los días 18 y 19 de agosto de 2018, en el siguiente enlace http://www.colombianosune.com/noticia/salud-educacion-y-vivienda-los-temas-que-generan-mayor-interes-entre-los-colombianos-en-antofagasta . Se recomienda actualizar la sección de "Ferias de servicios para colombianos en el exterior" opción "Ferias 2018" ya que solo se tiene acceso a "Feria de Servicios para Colombianos en la Florida" enlace: http://www.colombianosune.com/ejes/sistema-de-servicios-para-colombianos/ferias-colombianos | Cumplida
28 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Divulgar a través de los diferentes canales de información dispuestos por el Ministerio, los resultados de las encuestas de satisfacción del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano. | 100% | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 75% | De acuerdo con la evidencia aportada por el Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano, se observa la publicación y divulgación a través de la página web de la cancillería y de las redes sociales establecidas por el Ministerio de los informes de análisis del resultado de las encuestas de satisfacción de PQRSDF y atención telefónica, aplicadas durante el segundo trimestre de 2018. | En avance
29 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Publicar los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2017 "Cancillería Participativa" y las propuestas de mejora resultado del mismo. | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | El cumplimiento de esta actividad al 100% fue evidenciada en el primer cuatrimestre de 2018. | Cumplida
30 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Publicar trimestralmente a través de las pantallas informativas de las oficinas expedidoras de pasaportes y sitio web oficial de Cancillería, los resultados de la satisfacción de los usuarios y las acciones de mejora adelantadas por las oficinas. | 4 | Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Sede Norte y Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Calle 53 | 50% | De acuerdo con la evidencia aportada por el Grupo Interno de Trabajo Pasaportes sede norte y calle 53, se observa mediante registro fotográfico la realización de la publicación en las pantallas informativas ubicadas en las oficinas expedidoras de pasaportes, los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios, adicionalmente se verifica en la página web de la Cancillería en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/ayuda/reporte/encuestas_satisfaccion la publicación del análisis de las encuesta y las acciones de mejora adelantadas por las oficinas expedidoras de pasaportes Norte y Calle 53. | En avance

## MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATEN
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2018
Fecha de Publicación del Seguimiento: 14 de septiembre de 2018
Segundoseguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Segundo seguimiento 2018 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 31 de agosto 2018
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | % Avance | Observaciones | Estado de la Actividad
1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la sensibilización de los servidores para el mejoramiento en la atención de la población en situación de discapacidad. | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | De acuerdo con el documento suministrado por el área responsable de la actividad, se puede verificar capacitación virtual con el título “Tips para atender mucho mejor a la población en situación de discapacidad”, dirigida a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de fortalecer y sensibilizar el Sistema de Servicio al Ciudadano, actividad que fue realizada con el apoyo del Parlamento Andino, los videos se pueden visualizar en la intranet del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el enlace: https://minrelext.sharepoint.com/noticias/Paginas/Tips-para-atender-mucho-mejor-a-la-poblaci%C3%B3n-en-situaci%C3%B3n-de-discapacidad.aspx. | Cumplida
2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer el esquema de atención del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano mejorando la plataforma para la atención de PQRSDF del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 20% | El área responsable no suministro documentación como evidencia del avance de esta actividad, sin embargo, la actividad tiene por fecha de terminación el 15 de septiembre del 2018, por tal razón el seguimiento por parte del GIT de Control Interno de Gestión se desarrollará en el corte al 31 de diciembre de 2018. Es importante mencionar que para esta actividad se modificó la fecha final del 30 de junio de 2018 al 15 de septiembre 2018, con la justificación que la plataforma tecnológica PAPYR-EL se encuentra en fase de estabilización, está modificación se encuentra publicada en la página web de la Cancillería en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano con fecha 29 de junio de 2018. Es necesario que el área responsable de la actividad en conjunto con la Dirección de Gestión de Información y Tecnología defina si es preciso cambiar la fecha de terminación y publicar lo pertinente. | En avance
3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer el canal de atención presencial para la radicación y tratamiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 40% | De acuerdo con la información suministrada por el CIAC, se observa documento donde contiene fotografías con los avances de la obra, lugar que es habilitado para la ventanilla de atención presencial, que estará ubicada en el piso 6 de la Sede Norte. Es importante mencionar que para esta actividad se modificó la fecha final del 30 de junio de 2018 al 15 de septiembre 2018, con la justificación que la ventanilla de atención presencia se encuentra en fase de adecuación, está modificación se encuentra publicada en la página web de la Cancillería en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano con fecha 29 de junio de 2018. | En avance
4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Publicar los avisos de privacidad en los canales de información y acceso a trámites y servicios al ciudadano | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | Dentro de las evidencias suministradas por el responsable de la actividad, se verificó la implementación de avisos de privacidad y política de tratamiento de información en diferentes espacios físicos de las sedes de la Cancillería en Bogotá, como también en los diferentes portales virtuales existentes para el acceso y tramites de servicio al ciudadano, para lo cual se realizaron verificaciones aleatorias en la página Web de la Cancillería enlace: http://www.cancilleria.gov.co/aviso-privacidad y la página Web de Colombia Nos Une enlace: http://www.colombianosune.com/node/125605 y la página web de los consulados de Miami y Madrid. | Cumplida
5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Socializar la oferta pública de servicios para colombianos en el exterior. | 3 | Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une | 100% | Como soporte del avance de la actividad, el Grupo Interno de trabajo de Colombia Nos Une anexa informe de las actividades desarrolladas en la Tercera Feria de Servicios para colombianos en la Provincia de Quebec, durante el 28 al 29 de julio 2018, con el objetivo de atender y vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas. Se verifica el portal Web de Colombia Nos Une en enlace: http://www.colombianosune.com/noticia/llega-la-tercera-feria-de-servicios-para-colombianos-en-la-provincia-de-quebec. Adicional, se observa informe de las actividades desarrolladas en la Segunda Feria de Servicios para colombianos En Antofagasta – Chile, del 18 y 19 de agosto de 2018, con el objetivo de atender y vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas. Se verifica el siguiente enlace: http://www.colombianosune.com/noticia/llega-la-segunda-feria-de-servicios-para-colombianos-en-antofagasta. Se recomienda actualizar la sección de "Ferias de servicios para colombianos en el exterior" opción "Ferias 2018" ya que solo se tiene acceso a "Feria de Servicios para Colombianos en la Florida" enlace: http://www.colombianosune.com/ejes/sistema-de-servicios-para-colombianos/ferias-colombianos | Cumplida
6 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar actividades de fortalecimiento a la comunidad colombiana en el exterior para facilitar su inserción en el país de acogida (emprendimiento, prevención de violencia, empresa) | 5 | Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une | 100% | De acuerdo con el documento soporte remitido por el GIT de Colombia Nos Une, se observa informe de las actividades desarrolladas durante el 1 de mayo al 31 de agosto del 2018, con el objetivo de fortalecer a la comunidad colombiana en el exterior y facilitar su inserción en el país de acogida, entre las que se encuentran: • El 27 de junio 2018, se llevó a cabo charla educativa en alianza con la Asociación de Mujeres Colombianas (AMCA), en el Consulado de Colombia en Argentina. • El 12 de julio 2018, se desarrolló conversatorio sobre los derechos humanos de las mujeres Migrantes para la comunidad colombiana en México, con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, en esta jornada participaron cerca de 28 connacionales y hace parte de las acciones de la Mesa de Violencia que ha venido trabajando el Consulado junto a Colombia Nos Une. En el consulado de Colombia en Cuidad de México. • El 8 de agosto 2018, se realizó jornada informativa sobre la formalización de negocios, enmarcada en la Mesa de Emprendimiento. Durante el evento los connacionales recibieron orientación sobre incentivos gubernamentales para emprendedores, apoyos económicos de fácil acceso y el paso a paso para formalizar un negocio. En El Consulado de Colombia en Guadalajara. | Cumplida
7 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar jornadas de atención especial en salud para los colombianos en el exterior | 7 | Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une | 0% | Esta actividad está programada para ser ejecutada durante el último cuatrimestre de 2018, por tal razón el seguimiento por parte del GIT de Control Interno de Gestión se realizará en el corte al 31 de diciembre de 2018. | Sin iniciar
8 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Habilitar la herramienta tecnológica del programa del centro de Relevo en el Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado, para la atención de personas en condición de discapacidad auditiva. | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado | 100% | De acuerdo con la evidencia suministrada por el área responsable de la actividad, se observa Formato GA- FO-04 diligenciado el 24 de julio de 2018, donde se realiza traslado entre funcionarios de la Dirección de Gestión de Información y Tecnología y Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado de herramienta tecnológica Tablet para la configuración de la plataforma virtual centro de Relevo que facilita la atención a población en condición de discapacidad auditiva. Se verificó la funcionalidad de la citada herramienta en la Tablet. Se recomienda elaborar un instructivo del paso a paso para la operatividad de la plataforma de Centro de Relevo con el objetivo que todos los funcionarios del Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado cuenten con una orientación para prestar la atención a personas en condiciones de discapacidad auditiva, adicional se recomienda que la Tablet pueda acceder cualquier funcionario si es requerido. Igualmente, es importante que esta funcionalidad sea divulgada a los ciudadanos, como un aspecto relevante en la descripción del trámite en el portal https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T31208 El funcionamiento de la herramienta y la capacidad para atender a los ciudadanos en condición de discapacidad auditiva será verificada en el seguimiento con corte a 31 de diciembre. | Cumplida
9 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Promover el desarrollo de capacitaciones con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, sede Bogotá, al Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado, sobre atención a solicitudes de refugio. | 2 | Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado | 0% | De acuerdo con lo informado por el área la actividad se realizará en el tercer cuatrimestre, por tal razón el seguimiento por parte del GIT de Control Interno de Gestión se desarrollará en el corte al 31 de diciembre de 2018. | Sin iniciar
10 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Realizar retroalimentación anual entre los consulados y el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración, para la alineación de conceptos en el otorgamiento de Visas mediante la nueva Resolución 6045 del 02 de agosto del 2017. | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración. | 100% | Actividad fue reportada como cumplida en el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2018. | Cumplida
11 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Establecer un plan de incentivos dirigido a los sustanciadores, orientado a incentivar el mejoramiento del servicio prestado en el trámite de Apostilla y/o Legalizaciones | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 66% | De acuerdo con los documentos suministrados por el área responsable de la actividad, se observan formatos CO-FO-12 - Control de Asistencia y Seguimiento a Compromisos con Entidades Externas, diligenciados el 05 de junio 2018; 12 de junio del 2018;06 de julio 2018 y el 03 de agosto 2018, donde se evidenció la retroalimentación sobre los temas de productividad y Producto No Conforme en los meses del tercer trimestre de 2018 ,se realizó la entrega de incentivos a los sustanciadores con menor Producto No Conforme y con mayor Producción. | En avance
12 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Realizar retroalimentaciones a los sustanciadores y brindar las directrices necesarias para el desarrollo de las actividades propias del Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones, con el fin de prestar un servicio ágil y eficiente. | 11 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 66% | De acuerdo con los documentos suministrados por el Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones, se observa formatos CO-FO-12 - Control de Asistencia y Seguimiento a Compromisos con Entidades Externas ,diligenciados el 05 de junio del 2018, 08 de junio del 2018;18 de junio del 2018; 11 de julio del 2018;25 de julio del 2018;30 de julio del 2018 y 31 de agosto del 2018, donde se evidenció la retroalimentación mensual a los Líderes de Proceso, Asesora de la Coordinación, Coordinador de la Dependencia y los Sustanciadores, con el fin de brindar directrices y recomendaciones sobre el trámite de Apostilla y Legalización. | En avance
13 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Retroalimentar al personal encargado de suministrar información correspondiente al trámite de visa, en los canales de información dispuestos por el Ministerio y el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la alineación de conceptos en el otorgamiento de visas, mediante la nueva Resolución 6045 del 02 de agosto de 2017. | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración. | 100% | Actividad fue reportada como cumplida en el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2018. | Cumplida
14 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Fortalecer la cultura de servicio en los servidores encargados de la atención al ciudadano en el canal presencial del Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración. | 100% | Actividad fue reportada como cumplida en el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2018. | Cumplida
15 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2018 temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano y ejecutar estas actividades de acuerdo a la programación realizada | 80% | Dirección de Talento Humano | 30% | De acuerdo con los documentos suministrados por el área responsable, se puede observar el cronograma del Plan Institucional de Capacitación del año 2018, donde se incluye capacitación en temas de Servicio al Ciudadano, entre los meses de agosto a octubre de 2018, adicional anexan contrato 148 del 2018, suscrito por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad Militar Nueva Granada, con el objetivo prestación de servicios de capacitación para los Funcionarios del Ministerio de Relaciones. | En avance
16 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Realizar un informe identificando si en la vigencia 2017 los funcionarios que atienden de manera directa al ciudadano, fueron evaluados por sus jefes inmediatos teniendo en cuenta como competencia comportamental "Orientación al usuario y al ciudadano". | 1 | Dirección de Talento Humano | 100% | Actividad fue reportada como cumplida en el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2018. | Cumplida
17 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Promover en los evaluadores de desempeño del Ministerio de Relaciones Exteriores que sea tenida en cuenta la competencia comportamental "Orientación al usuario y al ciudadano" al momento de fijar competencias y evaluarlas en los funcionarios que presten atención directa a ciudadanos o connacionales | 100% | Dirección de Talento Humano | 100% | Actividad fue reportada como cumplida en el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2018. | Cumplida
18 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Promover dentro del Plan de incentivos Institucionales, la presentación de proyectos de equipos de trabajo que impacten positivamente en la atención y servicio al Ciudadano. | 100% | Dirección de Talento Humano | 10% | Se observa proyecto de resolución “el Plan de Incentivos Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores para los funcionarios de Carrera Administrativa, Carrera Diplomática y Consular, Libre Nombramiento y Remoción y los mejores equipos de trabajo y se establecen los montos para la vigencia 2018”, que se encuentra para la firma. Esta actividad está programada para ser ejecutada durante el último cuatrimestre de 2018, por tal razón el seguimiento por parte del GIT de Control Interno de Gestión se realizará en el corte al 31 de diciembre de 2018. | En avance
19 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Implementar la Ley de Protección de Datos Personales sensibilizando a los funcionarios vinculados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 80% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 50% | De acuerdo con los documentos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, se observa listado de 81 funcionarios sensibilizados sobre la ley 1581 del 2012, de planta interna del Ministerio y su Fondo Rotatorio, adicionalmente se observa Actas de capacitaciones sobre la ley de protección de datos personales diligenciadas en el formato CO-FO-05 Control de Asistencia y Seguimiento a Compromisos, dirigido a Misiones de Colombia en el Exterior | En avance
20 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Definir e implementar los avisos de privacidad en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales) en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | Actividad fue reportada como cumplida en el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2018. | Cumplida
21 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Fomentar el reconocimiento a los formalizadores, que sobresalen por la correcta expedición de pasaportes y la mínima emisión de productos no conformes durante el trimestre, a través de la publicación de la fotografía y el nombre del formalizador, en los kioscos informativos ubicados en las oficinas expedidoras de pasaportes en Bogotá. | 4 | Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Sede Norte y Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Calle 53 | 50% | De acuerdo con la evidencia suministrada por el área encargada, se observa informe que contiene fotografías de los formalizadores que sobresalieron por la correcta expedición de pasaporte y la mínima emisión de productos no conformes durante el tercer trimestre del 2018. | En avance
22 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Modificar la Resolución 2278 de 2013 con miras a actualizar el trámite interno de peticiones, quejas y reclamos presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 100% | De acuerdo con la evidencia suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Centro Integral de Atención al Ciudadano, se observa resolución 6451 de 3 de agosto del 2018, donde se reglamenta el trámite interno para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones presentadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y se deroga la Resolución 2278 de 2013. Se observa que para esta actividad se modificó la fecha final del 29 de junio al 15 de septiembre 2018, por la justificación que la resolución se encontraba en fase de revisión y aprobación. | Cumplida
23 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Elaborar, Publicar y divulgar una guía interna que suministre los lineamientos para la actualización de información de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | Actividad fue reportada como cumplida en el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2018. | Cumplida
24 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Actualizar la Guía Funcionalidad del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano SC-GS-04 a fin de modificar las políticas de operación a raíz de la evolución tecnológica implementada en el Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores | 100% | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 100% | De acuerdo con la evidencia suministrada por el Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano, se observa informe relativo a la actualización de la guía Funcionalidad el Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano SC-GS-04, y modifican las políticas de operación a raíz de la evolución tecnológica. Se verifica la actualización de la en el sistema maestro de la Guía de versión 11 con fecha de vigencia el 21 de junio del 2018, en el siguiente enlace: https://sigc.cancilleria.gov.co/archivos/SC-GS-04/SC-GS-04%20Funcionalidad%20del%20Centro%20Integral%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20V11.pdf. Se observa que para esta actividad se modificó la fecha final del 30 de marzo al 29 de junio 2018, por la justificación que se encontraron dificultades para la actualización de la guía por lanzamiento de nueva plataforma ASPECT CLOUD. | Cumplida
25 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Establecer y difundir un lineamiento para el personal de seguridad y vigilancia del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio orientada al mejoramiento en la atención de ciudadanos en situación de discapacidad | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos | 100% | De acuerdo con la evidencia suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, se observa sensibilización realizada al personal que presta servicios de seguridad y vigilancia en la instalaciones del Ministerio sobre lineamientos en la atención de ciudadanos en situación de discapacidad mediante formato GD-FO-06 “ Registro de difusión de documento”, adicional se observa en el Sistema Maestro el Procedimiento GA-PT-09 Administración de Servicios Administrativos, con fecha de vigencia 16 de julio 2018. | Cumplida
26 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Desarrollar un mecanismo para dar a conocer el paso a paso del proceso de trámite de visa en el nuevo formulario de solicitud de visa, con el fin de orientar al usuario al correcto diligenciamiento del formulario, teniendo en cuenta nuevos cambios en la tipología de visados bajo la nueva normatividad inscrita en la actual Resolución 6045 del 02 de agosto de 2017. | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración Dirección de Gestión de la Información y Tecnología Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa. | 100% | De acuerdo con la evidencia suministrada por el área encargada, se observa documento que contiene libreto con la información de los videos que se desarrollaron para explicar a los ciudadanos extranjeros la mecánica para diligenciar el formulario de visas en línea, se visualiza tutorial para diligenciar el formulario de visa en línea, publicado en la sección de visas en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores en el siguiente enlace: http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa. | Cumplida
27 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Divulgar la agenda regulatoria correspondiente a la vigencia 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Oficina Asesora Jurídica Interna -Grupo Interno de Trabajo de Conceptos y Regulación Normativa- | 0% | La actividad está programada para ser ejecutada durante el último cuatrimestre de 2018, por tal razón el seguimiento por parte del GIT de Control Interno de Gestión se realizará en el corte al 31 de diciembre de 2018. | Sin iniciar
28 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Desarrollar un mecanismo para dar a conocer el paso a paso la funcionabilidad de la nueva interfaz del sitio web oficial de la Cancillería para el proceso de visas con el objetivo de orientar al usuario cómo encontrar fácilmente la información sobre la visa a solicitar y sus respectivas condiciones y requisitos. Lo anterior teniendo en cuenta el cambio en la normatividad, estipulando nueva tipología de visados bajo la nueva Resolución 6045 del 02 de agosto de 2017. | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración Dirección de Gestión de la Información y Tecnología Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa. | 100% | De acuerdo con la evidencia suministrada por el área encargada, se observa documento que contiene el libreto y la información de los video informativos que se realiza con el propósito de orientar el diligenciamiento del formulario de visas en línea, se visualiza videos de tutoriales sobre el formulario de visa en línea, publicado en la sección de visas en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores en el siguiente enlace: http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa | Cumplida
29 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Publicar en el sitio web oficial de la Cancillería y divulgar a través de las redes sociales establecidas y en la pantalla informativa ubicada en el sexto piso del Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones, información de interés relacionada con los tres primeros motivos de rechazo de los documentos y las indicaciones para evitarlos | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 66% | De acuerdo con la evidencia suministrada, se identifican publicaciones en la página web de la Cancillería y en las redes sociales como Facebook, Twitter y Instagram sobre noticias de motivos de rechazos de documentos para el trámite de visa y las indicaciones para evitarlos, adicionalmente se observa fotografías de publicaciones en las pantallas informativas del sexto piso en la sede de la calle 98, sobre documentos mal digitalizados. | En avance
30 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Desarrollar un mecanismo para dar a conocer el paso a paso del proceso de trámite de Apostilla y/o Legalizaciones . | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 0% | El área responsable de esta actividad informó que aún no se ha iniciado su ejecución, la fecha de finalización es el 14 de diciembre del 2018, por tal razón el seguimiento por parte del GIT de Control Interno de Gestión se realizará en el corte al 31 de diciembre de 2018. | Sin iniciar
31 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Promover trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de videos. | 4 | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 100% | De acuerdo con las evidencias suministras por el área responsable, se observa informe con las publicaciones de videos instructivos que promuevan la facilidad para el acceso a los trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los temas de los videos son: • Apostilla y Legalización en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea, • Visas en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa, • Pasaportes en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes, En el tema de nacionalidad se observó publicación del informe para tramites de nacionalidad, en el siguiente enlace; http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/nacionalidad. Se observa en esta actividad le fue modificada la fecha final de 29 de junio de 2018 al 17 de julio 2018, situación que no fue comunicada a las partes interesadas. | Cumplida
32 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Difundir a través de medios digitales o canales electrónicos de la Cancillería la oferta de servicios del Programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores | 100% | Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une | 100% | De acuerdo con las evidencias suministras por el área responsable, se observa informe el cual contiene publicaciones en las redes sociales sobre actividades desarrolladas para la comunidad de colombianos en el exterior, acciones que buscan difundir en los canales electrónicos oferta de servicios del Programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores | Cumplida
33 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Publicar los informes trimestrales de las encuestas de satisfacción del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 4 | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 75% | De acuerdo con la información suministrada por el área encargada, se encontraron publicados los informes del segundo trimestre 2018, los resultados de las encuestas de satisfacción de los trámites y servicios que la ciudadanía califica en la página web de la Cancillería en el enlace: http://www.cancilleria.gov.co/ayuda/reporte/encuestas_satisfaccion, los Informes de las encuestas. | En avance
34 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Promover la oferta de trámites y servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la participación del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano en las Ferias de Servicios del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación | 2 | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 100% | Actividad fue reportada como cumplida en el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2018. | Cumplida
35 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Desarrollar una campaña informativa dirigida a los extranjeros interesados en aplicar al trámite de visa para Colombia orientada a la difusión de la nueva normatividad vigente Resolución 6045 de 2017 | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa | 100% | Actividad fue reportada como cumplida en el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2018. | Cumplida
36 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar la caracterización de partes interesadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 10% | De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional se está desarrollando revisión metodología para la actualización de la caracterización de partes interesadas. Esta actividad tiene por fecha de finalización el 30 de septiembre del 2018, por tal razón el seguimiento por parte del GIT de Control Interno de Gestión se desarrollará para el corte al 31 de diciembre de 2018. | En avance

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2018
Fecha de Publicación del Seguimiento: 14 de septiembre de 2018
Segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | Segundo seguimiento 2018 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 31 de agosto 2018
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | % Avance | Observaciones | Estado de la Actividad
1 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Realizar seguimiento del registro de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión suscritos con personas naturales en la plataforma SIGEP | 3 | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 50% | De acuerdo con las evidencias suministradas por el Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos, se observa para la vigencia 2018, un archivo en Excel con la relación de información de los contratos suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, tomado del portal web del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, informacion que fue corfirmada por el GIT de Control Interno de Gestión. | En avance
2 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Realizar la publicación de los procesos contractuales que superen la mínima cuantía en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 50% | Verificada la página web de la Cancillería se observa la publicación de seis contratos que superan la mínima cuantía del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, de la siguiente manera: • Contrato No 001 del 2018 Licitación Pública http://www.cancilleria.gov.co/ministry/contracting/procesos • Contrato No. 001 del 2018 de Concurso a méritos, el cual fue verificado en enlace: http://www.cancilleria.gov.co/ministry/contracting/concurso/node/18813. • Contratos No 001-2018 , 002- 2018, 003-2018 de selección abreviada subasta inversa, verificados en enlace http://www.cancilleria.gov.co/ministry/contracting/subastainversa | En avance
3 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Promover el ingreso a la Carrera Diplomática | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por el GIT de Prensa y Comunicación Corporativa, se observa la divulgación de la información suministrada a los ciudadanos de los requisitos y tiempos para ingresar al concurso de ingreso de la Carrera Diplomática y Consular, en las redes sociales y portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/footer/academy/contest-entry. | Cumplida
4 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Publicar la agenda regulatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio correspondiente a la vigencia 2019 en el botón de transparencia y acceso a la información pública disponible en el sitio web oficial del Ministerio y replicado en los sitios web oficiales de los consulados y embajadas de Colombia en el exterior | 1 | Oficina Asesora Jurídica Interna -Grupo Interno de Trabajo de Conceptos y Regulación Normativa- | 0% | Esta actividad esta programada para ser ejecutada durante el último cuatrimestre de 2018. | Sin iniciar
5 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Responder a las solicitudes de los medios sobre la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 66% | De acuerdo con la evidencia suministrada por el GIT de Prensa y Comunicación Corporativa, se observa archivo en Excel, con el nombre “5. Transparencia - Atención a medios”, la cual contiene la cantidad de solicitudes de los diferentes medios de comunicación, donde describen detalladamente el tiempo de respuesta, quien respondió y la respuesta final entre otros, dando como estadística 286 solicitudes atendidas en el segundo cuatrimestre, de las cuales cuatro (24) se encuentran sin respuesta con corte al 30 de agosto de 2018, el área presentó los argumentos del porqué se encuentran en proceso de respuesta estas 24 solicitudes. Se recomienda dar estricto cumplimiento a lo establecido en las Políticas de Operación de los procedimientos SC-PT-27 Atención a quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones y CO-PT-15 Atención de los Requerimientos de los Medios de Comunicación y en concordancia con el Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones de la ley 1755 de 2015, con respecto a la prioridad para la atención de las Peticiones y Solicitudes realizadas por un periodista, para el ejercicio de su actividad. | En avance
6 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Divulgar la segunda fase de la campaña 'No condenes tu futuro' | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas a través de un documento en Word fueron remitidas las capturas de pantalla por el GIT de Prensa y Comunicación Corporativa, donde se observa la publicación y divulgación de la campaña, "#REACCIONEMOS EN LAS REDES OJO CON LA TRATA !,la cual fue divulgada tanto en las redes sociales en los siguientes enlaces https://www.facebook.com/CancilleriaCol/videos/2243577818992401/; https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1023961034833293312;https://www.youtube.com/watch?v=wRyUt7gzc54; como en la portal web del Ministerio Lanzamiento que fue realizado en el "Día Mundial en la Lucha Contra la Trata de Personas", publicado en el enlace: https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/dia-mundial-trata-personas-cancilleria-lanza-campana-prevenir-delito-traves-redes. | Cumplida
7 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Desarrollar una campaña en redes sociales para divulgar los trámites en línea que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 80% | De acuerdo con la evidencia suministrada a través de un documento en Word fueron remitidas las capturas de pantalla por el GIT Prensa y Comunicación Corporativa, donde se visualiza publicaciones en las redes sociales y videos tutoriales para divulgar tanto los trámites como los procedimientos de los trámites en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los cuales se evidenciaron algunos ejemplos: • Si usted está planeando ingresar a Colombia, consulte el siguiente abecé acerca de las visas Colombianas: bit.ly/AbeceVisasCol. • Nuestro trámite de apostilla es 100% en línea, no necesita salir de su casa para apostillar. Entérese cómo aquí: http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea | En avance
8 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Organizar ruedas de prensa para promover los temas estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 10 | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 100% | De acuerdo con la evidencia suministrada por el GIT Prensa y Comunicación Corporativa, se verifican siete actas de asistencia a ruedas de prensa realizadas durante el segundo cuatrimestre de 2018, las cuales fueron registradas en el formato CO-FO-10 “Control de asistencia a medios de comunicación”, desarrollándose las siguientes temáticas: 1. Primera rueda de prensa del Canciller Carlos Holmes Trujillo 10/08/2018 2. Rueda de prensa Canciller Trujillo y Registrador Consulta Anticorrupción 11/08/2018 3. Rueda de prensa Canciller Trujillo tema Venezuela. 28/08/2018 4. Lanzamiento campaña Trata de Personas. 30/07/2018 5. Rueda de prensa nuevo pasaporte.11/07/2018 6. Declaración a medios de los Cancilleres de Colombia y Francia. 27/07/2018 7. Lanzamiento Ele Colombia (Becas para estudiar español en Colombia) :27/07/2018 | Cumplida
9 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Automatizar, publicar y divulgar nuevos conjuntos de datos abiertos en el portal de datos abiertos del Estado colombiano www.datos.gov.co | 100% | Dirección de Gestión de Información y Tecnología | 60% | De acuerdo con las evidencias reportadas por la Dirección de Gestión de Información y Tecnología, se evidencia la publicación para el segundo cuatrimestre de cuatro nuevos conjuntos de datos abiertos los cuales se pueden consultar en los siguientes enlaces: 1. Expedición de trámites en el exterior: actualizado el 2/05/2018 https://www.datos.gov.co/browse?q=expedicion%20tramites%20en%20el%20exterior&sortBy=relevance 2. Asistencia brindada a connacionales en el Exterior: actualizada 26/06/ 2018 https://www.datos.gov.co/browse?q=Total%20asistencias%20brindadas%20a%20connacionales%20en%20el%20exterior%20por%20categor%C3%ADas&sortBy=relevance. 3. Perfil aspirantes a la Carrera Diplomática y Consular: actualizada 26/06/2018 https://www.datos.gov.co/browse?q=Perfil%20de%20aspirantes%20a%20la%20carrera%20diplom%C3%A1tica%20y%20consular.&sortBy=relevance. 4. Información clasificada y reservada del Ministerio de Relaciones Exteriores: actualizada 28/08/2018 https://www.datos.gov.co/browse?q=informacion%20clasificada%20y%20reservada%20del%20Ministerio%20de%20relaciones%20Exteriores&sortBy=relevance | En avance
10 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Realizar seguimiento del nivel de implementación de la Ley 1712 de 2015 en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 66.6% | La Oficina Asesora de Planeación remitió la realización de cuatro (4) seguimientos de la implementación de la Ley 1712 de 2014 en la página web de la entidad. Se verificó una muestra de cada seguimiento según las matrices reportadas, evidenciándose lo siguiente: Categoría 4.1 Numeral 4.1.1 Normatividad de orden Nacional: se encuentra actualizado el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Relaciones Exteriores; Decretos Salarios; Numeral 4.3 Proyectos normativos estado actualizado. Categoría 5 Presupuesto General Numeral 5.1 tanto para el Ministerio como para su Fondo Rotatorio actualizado. Numeral 5.2 Ejecución presupuestal histórica anual: Proyectos de Inversión, administrados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran actualizados. Se evidenció en el siguiente link http://www.cancilleria.gov.co/ministry/planeacion/plan-accion lo estipulado en los lineamientos del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, por el cual se fijan directrices para la Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado y el deber de integrar los planes referidos en el Decreto al Plan de Acción y publicarlo en la página web. Es necesario actualizar en la Categoría 5 numeral 5.3 Estados Financieros los balances correspondientes a los meses julio y agosto de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores visualizado a través del siguiente enlace http://www.cancilleria.gov.co/balances-2018-0 Es preciso actualizar en la Categoría 6 Planeación, numeral 6.1 Políticas lineamientos y manuales literal G Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano: el Mapa de Riesgos Integrado ( riesgos de Gestión y Corrupción) ya que se encuentra desactualizada en su versión, adicionalmente en el numeral 6.3 Programas y Proyectos en ejecución se encuentra desactualizado tanto los proyectos en ejecución como el informe de seguimiento a los proyectos de inversión, visualizado en el siguiente link: http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/asignacion_presupuestal_proyectos_de_inversion_2016.pdf Es importante, que en la Categoría 2 Información de Interés, numeral 2.2 Estudios Investigaciones y otras Publicaciones, se actualicen las publicaciones : Estudios OIM con el apoyo de Colombia Nos Une y otras entidades como también los Colombianos en el exterior en la Política Migratoria reciente análisis del programa Colombia Nos Une entre otros, con el fin de dar cumplimiento a lo registrado en el numeral 2.2 "El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio informa que los estudios, investigaciones y otras publicaciones son actualizados anualmente". Es importante reiterar que la Ley descrita en la actividad es la Ley 1712 de 2014 y no de 2015 como se registró en la actividad, por lo cual reiteramos la recomendación de realizar la corrección del año de la ley. | En avance
11 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Desarrollar una estrategia de comunicaciones orientada al manejo de imagen institucional para dependencias y misiones de Colombia en el exterior. | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa | 100% | El cumplimiento de esta actividad fue reportado el el seguimiento del primer cuatrimestre de 2018 | Cumplida
12 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia pasiva | Publicar los informes trimestrales de PQRSDF del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 75% | Verificada la página web de la Cancillería en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/help/report/complaints, se evidencia la publicación de los informes correspondientes a las quejas y reclamos tramitadas y atendidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el IV trimestre de 2017 y el primer y segundo trimestre de 2018 y los tiempos de respuesta de PQRSDF. | En avance
13 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia pasiva | Divulgar los informes trimestrales de PQRSDF del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio a través de los diferentes canales de información dispuestos por el Ministerio | 100% | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 50% | De acuerdo con las evidencias suministradas como soporte por el área responsable de la actividad, se observa que el CIAC hace la socialización de la publicación del informe de PQRSDF del segundo trimestre 2018 a través de la red social Twitter con fecha del 23 de julio de 2018 y en la red Facebook e Instagram con fecha 13 de agosto de 2018. | En avance
14 | Transparencia y acceso a la información | Elaboración de documentos de gestión | Registrar las bases y bancos de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 0% | Esta actividad esta programada para ser ejecutada durante el tercer cuatrimestre de 2018. | Sin iniciar
15 | Transparencia y acceso a la información | Elaboración de documentos de gestión | Publicar la versión actualizada del Índice de Información Clasificada y Reservada del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Dirección de Gestión de Información y Tecnología | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Dirección de Gestión de Información y Tecnología, se observa que se encuentra disponible en el portal de datos abiertos el índice de información clasificada y reservada del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha 28/08/2018 en el link https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Indice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada-del-/xjb8-a22b, de acuerdo a los activos de información identificados. | Cumplida
16 | Transparencia y acceso a la información | Elaboración de documentos de gestión | Actualizar el Programa de Gestión Documental del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Dirección Administrativa y Financiera | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Dirección Administrativa y Financiera y verificado el Sistema Maestro se observa que se encuentra publicado y actualizado en el sistema maestro el programa de Gestión Documental del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con código GD-PG-01 versión 1 de fecha 06 de junio de 2018, adicionalmente la respectiva sensibilización realizada en la intranet. | Cumplida
17 | Transparencia y acceso a la información | Monitoreo del Acceso a la Información pública | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 75% | De acuerdo con las evidencias suministradas por el CIAC y verificada la página web de la Cancillería en el enlace: http://www.cancilleria.gov.co/help/report/procedures , se evidencia que se encuentran publicados los informes del segundo trimestre de solicitudes de acceso a la información pública que fueron atendidos por los diferentes canales dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | En avance
18 | Transparencia y acceso a la información | Monitoreo del Acceso a la Información pública | Fomentar los mecanismos dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio para el optimo seguimiento de las PQRSDF remitidas por las partes interesadas | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 0% | Es importante mencionar que para esta actividad se modificó la fecha inicial de la actividad del 1 de mayo de 2018 a 1 de septiembre de 2018 y la fecha final del 30 de julio de 2018 al 30 de octubre de 2018, con la justificación que la plataforma tecnológica PAPYR-EL se encuentra en fase de estabilización, está modificación se encuentra publicada en la página web de la Cancillería en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano con fecha de 10 de agosto de 2018. por lo que esta actividad esta programada para ser ejecutada durante el tercer cuatrimestre de 2018. | Sin iniciar

## INICIATIVAS ADICIONALES
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2018
Fecha de Publicación del Seguimiento: 14 de septiembre de 2018
Segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
INICIATIVAS ADICIONALES | [5 empty] | Segundo seguimiento 2018 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 31 de agosto 2018
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | % Avance | Observaciones | Estado de la Actividad
1 | Iniciativas adicionales | No aplica | Fortalecer el componente ético del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la adopción y divulgación del Código de Integridad de los Servidores Públicos, de conformidad con las particularidades y autonomía el Ministerio. | 100% | Dirección de Talento Humano | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Dirección de Talento Humano, se observa presentación con las actividades para la implementación y socialización de los valores del Servidor Público. El Código de Integridad GH-CE-01 se encuentra vigente desde el 11 de mayo de 2018. En los meses de mayo y junio de 2018, el Código de Integridad fue socializado y divulgado a los funcionarios, tanto de Planta Interna como de Planta Externa, a través de diferentes mecanismos: 1. Taller Sembrando Valores y Fraternidad 2. Charla "Soy 100% Transparente", en conmemoración al Día del Servidor Público 3. Entrega de Manillas y Mugs con los valores institucionales | Cumplida